## 详细计划
项目详细计划
| 更新日期: | 2014-08-02
| 更新者: | Lance
| 进度 | 实际 | 28.88%
|  | 计划 | 25%
|  |  |  | 进度 | [6 empty] | 参与者 | [6 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
| 分类 | 任务 | 状态 |  | 计划 |  | 实际 | 耗时比 | 开始日 | 结束日 | A | L | C | W | Y | Input | Output | time axis 2014-07-01 to 2015-01-31
0 | 需求定义 |  | In Pgr | 0.88235 | 88.24% |  | 62.86% | 1 | 2014-07-04 | 2014-08-06
6 | 需求定义 | 业务流程草案设计 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-04 | 2014-07-09 |  | 2 | bar: 2014-07-04 to 2014-07-09
5 | 需求定义 | 【初次确认】业务流程草案 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 1 | 2 | bar: 2014-07-10 to 2014-07-14
2 | 需求定义 | 业务流程修改 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  | 2 | bar: 2014-07-15 to 2014-07-16
2 | 需求定义 | 【最终确认】业务流程草案 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 1 | 2 | bar: 2014-07-17 to 2014-07-18
7 | 需求定义 | 页面功能需求草稿制作 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-25 |  | 2 | 1 | 1 | bar: 2014-07-19 to 2014-07-25
5 | 需求定义 | 【初次确认】页面功能需求 | Delay | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 1 | 2 | bar: 2014-07-26 to 2014-07-30
4 | 需求定义 | 页面功能需求修改 | Not Start | 0.75 | 75% | 0 | 0% | 1 | 2014-07-31 | 2014-08-03 |  | 2 | 1 | 1 | bar: 2014-07-31 to 2014-08-03
4 | 需求定义 | 【最终确认】页面功能需求 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-03 | 2014-08-06 | 1 | 2 | bar: 2014-08-03 to 2014-08-06
0 | Infra准备 |  | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-23 | 2014-08-29
5 | Infra准备 | 阿里云租赁 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-23 | 2014-08-27 |  | 2 | bar: 2014-08-23 to 2014-08-27
5 | Infra准备 | 公网IP申请 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-23 | 2014-08-27 |  | 2 | bar: 2014-08-23 to 2014-08-27
7 | Infra准备 | 域名注册 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-23 | 2014-08-29 | 1 | 2 | bar: 2014-08-23 to 2014-08-29
5 | Infra准备 | ICP注册 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 1 | 2 | bar: 2014-08-25 to 2014-08-29
0 | 设计 |  | In Pgr | 0 | 0% | 0.55263 | 55.26% | 1 | 2014-08-04 | 2014-08-17
5 | 设计 | 页面设计草案制作 | In Pgr | 0 | 0% | 0.7 | 70% | 1 | 2014-08-05 | 2014-08-09 |  |  |  | 1 | 2 | bar: 2014-08-05 to 2014-08-09
| 设计 | 【初次确认】页面设计 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-10 | 2014-08-09 | 1 | 1 | bar: 2014-08-10 to 2014-08-12
| 设计 | 页面设计修改 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-13 | 2014-08-12 |  |  |  | 1 | 2 | bar: 2014-08-13 to 2014-08-15
| 设计 | 【最终确认】页面设计 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-16 | 2014-08-15 | 1 | 1 | bar: 2014-08-16 to 2014-08-17
7 | 设计 | DB设计 | In Pgr | 0 | 0% | 0.8 | 80% | 1 | 2014-08-04 | 2014-08-10 |  |  | 2 | bar: 2014-08-04 to 2014-08-10
7 | 设计 | 前台后台交互设计 | In Pgr | 0 | 0% | 0.2 | 20% | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-17 |  |  | 2 | 2 | bar: 2014-08-11 to 2014-08-17
0 | 开发 |  | In Pgr | 0 | 46.77% | 0 | 29.14% |  | 2014-07-05 | 2014-09-04
7 | 开发 | 开发环境搭建 | Finished | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2014-07-05 | 2014-07-11 |  |  | 2 | 2 | bar: 2014-07-05 to 2014-07-11
16 | 开发 | 前台开发 | In Pgr | 0 | 0% | 0.3 | 30% | 1 | 2014-08-18 | 2014-09-02 |  |  |  | 2 | bar: 2014-08-18 to 2014-09-02
25 | 开发 | 后台开发 | In Pgr | 0 | 0% | 0.3 | 30% | 1 | 2014-08-11 | 2014-09-04 |  |  | 2 | bar: 2014-08-11 to 2014-09-04
11 | 开发 | 前后台交互开发 | In Pgr | 0 | 0% | 0.1 | 10% | 1 | 2014-08-25 | 2014-09-04 |  |  | 2 | 2 | bar: 2014-08-25 to 2014-09-04
11 | 开发 | 单体测试 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-25 | 2014-09-04 |  |  | 2 | 2 | bar: 2014-08-25 to 2014-09-04
0 | 测试 |  | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2014-08-18 | 2014-09-09
14 | 测试 | 测试准备 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-08-18 | 2014-08-31 |  | 2 | 1 | 1 | bar: 2014-08-18 to 2014-08-29; 2014-09-04 to 2014-09-05
2 | 测试 | 测试实施 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2 | 2 | bar: 2014-09-08 to 2014-09-09
0 | 数据迁移 |  | Not Start | 0 |  | 0 | 0% |  | 2014-09-06 | 2014-09-15
5 | 数据迁移 | 主数据整理 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-09-06 | 2014-09-10 | 2 | 2 | bar: 2014-09-06 to 2014-09-07; 2014-09-10 to 2014-09-12
3 | 数据迁移 | 数据迁移 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-09-13 | 2014-09-15 |  | 1 | 2 | bar: 2014-09-13 to 2014-09-15
0 | 培训 |  | Not Start | 0 |  | 0 | 0% |  | 2014-09-10 | 2014-09-17
5 | 培训 | 培训资料准备 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-09-10 | 2014-09-14 |  | 2 | bar: 2014-09-10 to 2014-09-14
3 | 培训 | 培训实施 | Not Start | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 2 | 2 | bar: 2014-09-15 to 2014-09-17
Formulas:
开始日 = MIN([开始日, row below]:J18)
结束日 = MAX([结束日, row below]:K18)
结束日 = IFERROR([开始日]+A11-1,"")
Note on L8: 深色表示主要参与者、浅色表示协助者。
Note on L9: Allure
Note on P9: 小鱼
Note on O15: 作者: 需要CC和文杰协助Lance确认功能的可行性。
Note on O17: 作者: 需要CC和文杰协助Lance确认功能的可行性。
Note on O38: 作者: 需要CC和文杰提供测试的Advice。

## 会议安排
会议安排
更新日期: | 2014-08-02
更新者: | Lance
状态 | 日期 | 时间 | 会议内容 | 预想参加人员 | 地点 | 说明
Finished | 2014-07-13 | 15:00-17:00 | 业务详细流程确认 | Jim、Lance | 青浦
Not Start | 2014-08-09 | 14:00-16:00 | 页面功能和样式确认 | Jim、Lance | ？