## Sheet1
编号 | 模块分类 | 功能 | 问题描述 | 追加日期 | 对应结果 | 状态 | 对应人
1 | 用户列表 | 搜索 | 公司缺少模糊检索 | 2015-01-10 | 已修复 | Closed | CC
2 | 商品创建 | 保存 | 无法识别描述（已填写中文描述情况下，保存时仍要求填写描述），按设计多语言的描述，只需要填写一种语言即可 | 2015-01-10 | 1/13与CC再次确认多语言设计后，WWJ进行修改 | 待解决 | WWJ
3 | 商品创建 | 保存 | 1.添加第二个商品时，无法上传图片，报错信息为格式不正确或不识别上传操作，仍不断要求上传图片 2.1/12图片仍然无法上传，怀疑跟图片尺寸太大有关，1/13与CC确认 | 2015-01-10 | 多张图片上传的问题，貌似解决，但保存仍未成功，需要与CC确认是否因为图片尺寸过大引起 1/15 经测试，新建商品时上传多张图片已经没有问题，修改保存时，无论图片尺寸大小，始终无法保存，1/16让CC再次确认。已确认为BUG，已修复. | Closed | CC
4 | 分类创建 | 保存 | 创建子分类时，上传图片完成，缺少成功提示 | 2015-01-10 | 1/12 lance测试完成，已解决 | Closed | WWJ
5 | 分类创建 | 保存 | 网速慢时，连按2次保存，同样信息会保存2次 | 2015-01-10 |  | Closed | WWJ
6 | 商品列表（企业） | 布局样式 | 缺少页面上方的navigation bar | 2015-01-12 | 1/12与WWJ讨论，确定后台管理用页面不需要navigation bar | Closed | WWJ？
7 | 商品列表（企业） | 布局样式 | 页面名称目前是库存列表，应改为商品列表 | 2015-01-12 | 1/12 lance测试完成，已解决 | Closed | WWJ？
8 | 商品列表（企业） | 布局样式 | 列表和navigation bar之间，应当显示小分类的图片和文字描述，目前缺少这块内容 | 2015-01-12 | 1/12与WWJ确认，目前该图片和文字描述，已在“分类管理”的页面对应，此处无需具备相关功能，所以关闭此Issue | Closed | WWJ？
9 | 商品列表（企业） | 显示信息 | 商品图片下方显示的信息应当是货号、品名、价格，目前显示的是品名、El Morro Desk and Matador II Chair、价格 | 2015-01-12 | 1/12 lance测试完成，已解决 | Closed | WWJ？
10 | 用户列表 | 筛选条件 | 角色筛选，不需要做限制约束 | 2015-01-12 | 1/16 Lance已测试完毕 | Closed | WWJ
11 | 用户明细 | 跳转 | 从用户列表跳转到用户明细的跳转链接，目前在用户ID（邮箱地址）上，容易误解 | 2015-01-12 | 1/12与WWJ讨论，确定追加一个“明细”字样，用作跳转链接。 1/16 经Lance测试，已经解决。 | Closed | WWJ
12 | 商品修改 | 图片上传 | 从商品列表，点击商品进入到商品修改页面，删除现有图片，选择上传图片，点击保存，报错（请求出错） | 2015-01-12 | 修改请求最大长度配置，允许传大图片文件 | Closed | CC
13 | 系统支持语言列表 | 默认语言设置 | 未找到默认语言设置的后台接口 | 2015-01-16 | 1/17与CC确认 | Closed | CC
14 | 系统支持语言列表 | 系统支持语言维护 | 缺少维护系统支持语言、设置默认语言的页面 | 2015-01-16 | 1/16已告知WWJ，并在页面需求中添加了此页面的示意图 | 待解决 | WWJ
15 | 商品列表（企业） | 商品列表 | 商品列表和创建商品的页面始终无法打开 | 2015-01-19 |  | 待解决 | CC？WWJ？