## 问题列表
编号 | 模块分类 | 功能 | 问题描述 | 追加日期 | 对应结果 | 状态 | 对应人
1 | 库存列表 | 检索 | 分类条件无效，选择“宠物床”分类，点击检索，检索结果出现非该分类产品信息。 | 2016-03-14 | 新增字段ParentCategoryId，需要前端对应修改 | 待修正 | Alan
2 | 库存列表 | 检索 | 当检索不到相应条件的商品时，检索结果部分应该清空。 | 2016-03-14 | 同上 | 待修正 | Alan
3 | 出入库 | 订单号 | 希望区分“采购单号”、“销售单号” | 2016-03-14 | 追加采购单号，后端已增加字段PurchaseOrderNumber,需要前端对应修改 | 待修正 | Alan、CC
4 | 库存操作履历 | 排序 | 按照“更新时间”倒序排序 | 2016-03-14 | CC追加Order by | 已修正 | CC
5 | 基础主数据设置 | 多语言 | 名字、描述等Label字样，需要替换成相应语种 | 2016-03-14 | Lance与Jim沟通 | 待确认
6 | 修改订单信息 | 折扣金额 | 只保留整笔订单的折扣即可，不需要产品别折扣 | 2016-03-14 | 前端隐藏，传给后端数值0 | 待修正 | Alan
7 | 修改订单信息 | 预计交货时间 | 需要产品别的交货时间填写功能。同时需要为客服提供订单内容修改功能，用于根据产品预计到货期，拆分单品。 | 2016-03-14 | 增加订单明细的拆分功能，修改数量后的订单，数量不需要与订单原始数量做比较 | 待修正 | CC、Alan
8 | 修改订单信息 | 订购数量修改 | 根据产品交货期的信息，客户可能提出订单内容的修改需求，届时需要客服手动做产品数量修改。因此，除了订单数量修改的权限需要开放给客服外，还需要追加修改理由，记录每次订单修改的理由。 | 2016-03-14 | 增加订单明细的拆分功能，修改数量后的订单，数量不需要与订单原始数量做比较 | 待修正 | CC、Alan
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 测试地址
http://121.199.22.150/admin